## Sheet1
	Kickoff	Planen					Planen					Entscheiden					Realisieren					Realisieren
Woche 1		08.05.2017					09.05.2017					10.05.2017					11.05.2017					11.05.2017
Tätigkeit/Zeitblock (ca. 2 Std.)		8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30
Planung
Zeitplan Entwerfen
Use-Cases Erstellen
Activity Diagramm Erstellen
Klassendiagramm Erstellen
Interfaces Entwerfen
Programmieren
Interfaces Implementieren
DB.Verbindung Erstellen
SQL Befehle Programmieren
Layer Testloops implementieren
Übersetzung Implementieren
HTML Dokumentation schreiben
Dokumentation
Arbeitsjournal
Hauptdokumentation
Speziell					1. Besuch

	Meilenstein	Realisieren					Realisieren					Kontrollieren					Auswerten					Auswerten
Woche 2		15.05.2017					16.05.2017					17.05.2017					18.05.2017					19.05.2017
Tätigkeit/Zeitblock (ca. 2 Std.)		8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30	8:00-10:00		10:30-12:30		13:00-15:00		15:30-17:30
Programmieren					Abgabe
SQL Befehle Programmieren
Übersetzung Implementieren
HTML Dokumentation schreiben
Testprotokoll führen
Dokumentation
Arbeitsjournal
Hauptdokumentation
Speziell					2. Besuch

Legende
Wichtig
Geplant/Ausgeführt
Überzogen
Meilenstein
Pause
Bufferzone